蛟河市人民政府

协调小组办公室文件

推进职能转变

蛟市职转办〔2018〕7号

蛟河市政府“放管服”及“只跑一次”改革

工作进展情况汇报

省职转办：

按照吉林省人民政府推进职能转变协调小组办公室《关于报送“放管服”及“只跑一次”改革进展情况的通知》要求，蛟河市政府组织相关部门及时召开协调会，全面总结2018年我市“放管服”及“只跑一次”改革工作任务完成情况，并对2019年“放管服”及“只跑一次”工作进行谋划，提出意见和建议，具体总结如下：

- 一、改革工作总体情况

（一）取消、下放行政审批事项落实情况。2018年我市主要落实两次上级取消和下放行政审批事项情况。一是贯彻《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2018〕28号）和省政府《关于落实国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（吉政明电〔2018〕42号）12项，已全部落实到位。二是根据《吉林省人民政府关于公布取消、下放和保留的行政权力事项清单的通告》（吉政明电〔2018〕18号）文件精神，省政府决定取消1113项、下放75项、保留2768项省级行政权力。我市已下发文件，目前，正在调整、上报和汇总中，预计12月末完成。

（二）“只跑一次”事项清单梳理公布情况。2018年3月2日，对全市33个相关部门业务人员进行了业务培训，以网上审批“零上门”、即来即办、网上预审、窗口受理快递送达4种办理方式为主线，全方位梳理出群众和企业办事事项2819项。7月31日，我市在蛟河市人民政府网站进行公布实现“只跑一次”事项清单2555项，占比91%。10月26日在蛟河市人民政府网站公布国有企业实现“只跑一次”事项清单52项。

（三）权力下沉集成服务改革完成情况。蛟河市政府制定下发了关于权力下沉集成服务改革实施方案等3个文件，组织相关单位和下放部门召开座谈会，并到长安街、民政局、白石山镇进行调研，最终下放行政权力13项。

（四）深化“一枚图章管审批”改革试点建设情况。我市全面完成了“两集中、两到位”改革工作。市编办与市政务公开办、政务服务中心分两次与行政审批部门签订进厅交接书，最终和27个有行政审批事项的部门签订了进厅交接书和保证书，进厅人员165人，行政审批事项2721项。实现了“一位领导分管、一个科室履职、一枚印章审批”的模式，为我市“只跑一次”改革工作打下了扎实基础。

（五）实行清单目录管理完成情况。我市行政许可事项286项。编制责任清单、公共服务事项清单、乡镇（街道）权力清单、责任清单和下放清单等目录，在蛟河市政府网站对外进行了公布。2018年我市涉及权力清单和责任清单的部门48家，行政权力共计1949项；公共服务事项340项。

（六）扩大用人自主权完成情况。市审改办积极组织市教育局、市公安局、市人社局、市文广新局、市卫计局、市工信局、市住建局等7个部门（单位）召开座谈会，就有关人才使用和管理方面的各项权力、公共服务事项进行了认真梳理。梳理出人才使用与管理权力清单18项，人才使用与管理权力拟取消事项目录1项，人才使用与管理权力拟下放事项目录0项，人才使用与管理权力拟保留事项目录21项，人才使用与管理方面公共服务事项目录13项。并以蛟河市审改办文件下发到相关部门。

（七）提高放权协调性完成情况。2018年6月12日，我市参加了全省编制系统“只跑一次”改革培训班，参加了行政审批和“只跑一次”培训考试。我市对权力下放和强化行政权力工作进行了指导和业务培训，有效解决了行政审批制度改革工作中遇到的问题，提高了放权的协调性。

（八）推行综合执法改革完成情况情况。按照“谁检查、谁录入、谁公布”的原则，自抽查工作结束之日起，20个工作日内，通过“监管平台”将抽查结果向社会公布，强化落实抽查结果的运用。进一步开展跨部门联合检查。按照年初联合抽查计划，组织各部门认真开展联合抽查。2018年底前完成跨部门联合抽查次数达到年度总抽查次数10%以上”的目标。

（九）调整完善市政府部门权责清单完成情况。我市形成了责任清单、公共服务事项清单、乡镇（街道）权力清单和责任清单和下放清单，并在蛟河市政府网站对外进行了公布。涉及权力清单和责任清单的部门48个，行政权力共计1948项（其中：行政许可294项、行政处罚1145项、行政强制109项、行政征收26项、行政给付16项、行政检查105项、行政确认30项、行政奖励5项、行政监督10项、其他行政职权208项）；市政府部门公共服务事项202项；乡镇（农村街道）公共服务事项48项；城市街道村公共服务事项42项；村公共服务事项19项，社区公共服务事项29项，共计340项。下发了《蛟河市权责清单动态调整及监督管理实施意见》，规范了权责清单调整和监督管理，确保我市权责清单的调整有据可依。

- （十）优化投资项目审批流程完成情况。我市及时做好落实承接、取消上级行政审批事项工作，及时修订各单位行政审批事项目录；简化投资项目报建手续，营造宽松投资环境。规范投资项目审批，实行网上并联核准制度，全市涉及投资项目的审批事项，全部实现在线审批平台办理。

（十一）全面推行“多规合一”完成情况。我市于2017年8月份在市区内布置了6个国家2000坐标系控制点。现已进行GPS点、水准点测量工作，省测绘局已于2018年10月末完成我市周边6个国家2000坐标的质监验收工作。已完成6个国家坐标系控制点提取西安80坐标系数据工作。计划近期请省测绘局专家指导研究实施2000坐标系转换的具体工作。“多规合一”工作实施方案草案已完成，待市政府常务会通过后实施。

- （十二）加快推进企业投资项目“只跑一次”改革完成情况。我市在政务大厅设立投资项目综合窗口，对审批流程进行再造，精简了前置要件数量，其中内资备案类企业投资项目审批只需要企业提供“吉林省企业投资备案申请表”，在网上申报即可，实现“零跑动”。简化了审批流程，取件方式也由需要企业到部门自取变成了快递送达，实现了由受理台“一口进出”，让企业办事“只跑一次”。

- （十三）关于全面推行“区域能评+区块能耗标准”改革完成情况。蛟河市没列入试点单位，按照省、吉林市要求探索开展“区域能评+区块能耗标准”改革工作。

- （十四）研究制定提高公共服务效率指导意见完成情况。根据《国家发展改革委关于开展全国城市供水、供气、供暖、电信领域价格重点检查的通知》（发改价监〔2017〕1773号）要求，针对行业的不同特点，制定了不同行业的检查方案，对不同的服务机构进行检查。我市转发了《吉林省人民政府关于印发吉林省企业投资项目核准和备案管理办法的通知》，明确要求项目单位在项目建设过程中和竣工时及时报备情况，对不按规定执行的项目单位，依法给予相应处罚。制定了《蛟河市投资体制改革事中事后监管制度》，按照责任分工，明确了监管的总体要求、主要任务，确保投资体制改革向纵深发展，更好的服务于企业。

- (十五）积极争取市场准入负面清单试点完成情况。做好市场准入负面清单与《产业结构调整指导目录》的衔接。做好市场准入负面清单与《政府核准的投资项目目录》、行政审批事项清单的衔接。对《政府核准的投资项目目录》明确实行核准制的项目，行政审批事项清单中对市场主体投资经营的行业、领域、业务等限制性措施，在负面清单中直接引用。

- （十六）放宽社会服务业市场准入相关情况。按照《吉林省政府核准的投资项目目录（2017年本）》，实行企业投资项目管理负面清单制度；修订完善我市企业投资项目核准和备案管理办法，缩短审批时限。社会服务业投资项目审批事项全部纳入吉林省投资项目在线审批监管平台；清理规范投资项目报建审批事项，公布审批事项清单；规范市政府投资项目管理，提高项目建设管理水平。

（十七）放宽外资准入限制完成情况。除《外商投资产业指导目录》中有中方控股（含相对控股）要求的鼓励类项目和限制类项目，以及属于《政府核准的投资项目目录（2017年本）》第一至十一项所列的外商投资项目实行核准制外，其余外商投资项目实行备案制，简化了外商投资审批流程。

- （十八）建立跨地域、跨部门、跨行业失信联合惩戒机制完成情况。我市建立了信用体系中心，及时在信用吉林等网站进行企业信用信息公示工作，加强对市场的监管力度。健全信用联合惩戒机制，推进诚信典型红名单和严重失信主体黑名单制度建设，形成大数据，实行跨部门、跨地区信用联合激励与惩戒。完善企业信用信息公示工作，加强市场信用信息归集、存储和应用，并与政府部门许可、处罚和监管工作有效衔接。

（十九）加强对涉企经营服务性收费监管完成情况。按照蛟河市委《关于开展全市行政审批改革障碍专项整治工作方案》要求，对全市行政事业性和经营性收费项目，收费标准进行了全面清理并联合行文将清理后的目录及时公布。严格执行涉企执法的审核、报批工作，在法制办指导下以“双随机”为原则，定期开展涉企收费检查工作。

（二十）全面清理整顿行业协会商会、各类中介机构收费项目完成情况。蛟河市现有民办非企业32家，社会团体51家。社会团体中行业、商会类社团12家。利用两个月时间重点对全市行业协会商会收费情况进行了清理整顿，采取电视公告、下发通知、年检等方式，对现有12家商会类、行业类社会组织进行了清理整顿， 按要求全部参加年检，合格率100%。按照省、吉林市文件要求，在全市范围内开展涉企收费专项检查。重点查处违反国务院和各级人民政府清理规范行政审批中介服务事项的规定，将应由政府部门承担的费用转嫁企业负担等行为。

（二十一）及时调整完善我市收费清单任务完成情况。我市在蛟河市人民政府网站及时向社会公布当年实行政府定价的经营服务性收费目录清单，并部门联合发布我市行政事业性收费单位名单。告知相关主体，并接受社会监督。

- （二十二）“减证便民”行动推进情况。按照《吉林市人民政府法制办公室关于进一步做好证明事项清理及动态管理工作的通知》文件要求，我市对各部门证明事项进行清理，各单位按照自身业务需求，提出拟保留、废止和失效的意见。经市法制办审核，2018年共清理证明事项65件，保留63件，废止2件。

（二十三）构建行政执法监督平台完成情况。蛟河市委托北京华希锐成工程技术咨询有限公司开发了蛟河市行政执法培训考试平台，实行行政执法人员网上培训和无纸化考试，改变了以往行政执法人员脱产学习、集中培训的传统模式，实现执法人员自行登录网上培训平台的学习，完成规定学时的方式，达到学习培训要求，实现领证考试前期准备。我市行政执法人员网上培训得到了吉林市政府法制办的支持和认可，吉林市法制办领导专程来蛟观摩、指导。我市法制办将在原有的行政执法培训考试平台的基础上，继续开发规范性文件处理、行政执法监督检查、信息上报、执法证件等模块，进一步充实我市法制系统办公业务信息化平台建设。

（二十四）清费减负工作和清理规范政府性基金、行政事业性收费完成情况。2018年我市建立了“清费减负”联席会议制度，持续开展“清费减负”政策落实工作，加强审计、财政、物价部门的监管力度，及时在政府网站公示国家和省相关调整行政事业性收费文件。认真整理《蛟河市行政事业性收费目录清单》、《蛟河市政府基金目录清单》、《蛟河市涉企行政事业性收费目录清单》，并于2018年6月28日在政府网站上公示。对重点行政事业性收费单位，特别是涉企行政事业性收费单位联合审计、财政监督部门进行不定期检查，运用综合票据管理系统,严格使用统一印制的行政事业性收费票据，实行“单位开票、银行收款、财政统管”，加强行政事业性收费的“收支两条线”管理，从2018年1月1日起，停征排污费，上半年减少公安行政事业性收费收入3万元。严格按照行政性收费征收管理程序和收费标准，依法足额收缴，按规定及时缴入国库，推动我市“放管服”政策落实到位，“清费减负”国家政策确实取得实际成效。

（二十五）落实和完善全面推开营改增政策完成情况。蛟河市全面推进“营改增”税制改革工作，认真落实执行国家“营改增”各项政策，全面推行和完成我市“营改增”税制改革工作，极大的减轻企业纳税负担，增强了企业发展动力。

（二十六）深入推进全市不动产登记“只跑一次”工作完成情况。全面整合区域布局，设立多个便民窗口。在不动产登记综合窗口区域设立了集中查档区，办事群众可以一站式调取不动产登记、产权登记的档案信息及物业信息。设立了“综合业务咨询台”，由各业务部门出专人联合解答咨询，把好预审引导关、对具备受理条件的办件实行分类叫号。设立了3个“综合受理窗口”，平行接件，受理新建商品房购置、动迁安置、存量房买卖、继承、赠予、析产、抵押权设立、抵押权注销、预告、预告抵押等业务。同时1号“综合受理窗口”同时作为“绿色通道”受理窗口，受理重点项目企业、军人和老、弱、病、残、孕等行动不便的特殊群体业务。

在多次压缩的基础上再次对不动产登记办事时限进行压缩。企业和群众完成权籍调查、登记申请资料齐全、符合登记受理条件的前提下，做到首次登记5个（最长不超过7个）工作日办结；变更登记、转移登记5个（最长不超过7个）工作日办结；抵押登记2个（最长不超过3个）工作日办结；抵押注销登记最长不超过0.5个工作日；查封登记、异议登记即时办结。群众只需提供一套要件材料，到一个咨询窗口咨询，一个受理窗口办理即可实现所有业务的办理。

（二十七）探索试行“区域环评+环境标准”改革完成情况。按照省政府要求，我市未被列入试点单位范围，该项工作正在探索按照试点经验逐步开展。

（二十八）梳理市场准入负面清单完成情况。依据国家、省、吉林市文件精神，蛟河市对工商登记前置审批事项目录进行调整，目前共有28项前置，企业变更登记、注销登记前置审批事项31项。不断探索新形势下涌现的新行业，帮助企业解决各类市场准入难题，为企业发展提供优质高效的服务和保障。

（二十九）全面推进施工图联合审查改革完成情况。严格贯彻落实《吉林省人民政府办公厅关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查的实施意见》（吉政办发〔2018〕19号）文件精神，2018年7月1日后签订的施工图审查合同项目全面运行使用施工图联合审查系统。目前已完成蛟河市城市污水处理有限公司扩建项目建设行政主管部门网上施工图备案。政府购买施工图审查服务列入2019年财政预算，待政府常务会通过后实施。

（三十）加大清费减负政策审计、督查力度相关情况。蛟河市开展了投资审批制度改革、商事制度改革和清理收费等三项内容为重点的审计事项，涉及发改、财政、城管等26个单位，对发现的问题，督促各部门及时整改，清理不合理收费7700元，取得了较好效果。

(三十一）商事制度改革工作落实情况。按照要求，我市进一步落实好第二批“多证合一”改革后各类企业登记注册工作，再次组织召开了部门联席会议，重新印制了“多证合一”改革提示单和申请书并在窗口发放。截至目前我市共办理个体工商户“多证合一”6284件，农民专业合作社225件，企业331件。

（三十二）落实压减工业产品生产许可证政策完成情况。按照国发（〔2018〕33号）文件要求，发放工业生产许可证24项，其中国家发放7项，省发放17项，蛟河工业生产许可证的生产企业1家，我市做好监管服务。

（三十三）实施“证照分离”改革推进情况。蛟河市把证照分离作为一项长期的重要任务来抓，将短期应对措施和长期制度建设有机结合，进一步深化证照分离改革工作，切实解决“办照容易办证难”“准入不准营”的问题。明确了审批部门、审批流程、办理时限等内容，实行事项清单的动态管理。坚持“放管服”改革，认真梳理企业在办证中的困难和问题，提高审批效率，进一步释放企业创新创业活力。

（三十四）压缩企业开办时间落实情况。通过“吉林省市场主体准入e窗通系统”已经实现了企业名称自主申报，营业执照办理不超过2个工作日，公章刻制不超过0.5个工作日，发票申领不超过0.5个工作日。群众和企业办事“只跑一次”事项清单共233项，所有事项已经全部实现“只跑一次”，其中即来即办事项已达到70%以上。

（三十五）制定发布我市群众和企业到政府办事“只跑一次”“一窗受理、集成服务”地方标准完成情况。制定了《蛟河市商事登记“统一受理、集成服务”工作方案》，在政务大厅设置了11个商事登记综合窗口、“导办咨询区”、“自助服务区”、“业务受理区”三个商事登记服务专区。已经实现“一次”告知、“一次”申请，但是由于还没有后台系统支持（吉林市政务服务系统），暂时还不能实现“一号”管理和“一网运行”，商事登记“一件事”的业务全部通过窗口间内部流转，最后“一窗”发证。企业可以根据自身情况自主选择“证照分办”和“证照联办”。

（三十六）深化“双随机一公开”监管工作完成情况。蛟河市24个执法部门制定了《2018年“双随机一公开”抽查计划》。将抽查情况及处罚结果向被检查市场主体进行了反馈，并通过国家企业信息公示系统（吉林）予以公示。2018年6月27日，我市制定下发了《关于进一步推进“双随机一公开”监管工作的通知》文件。随时组织召开联席会议进行联合抽查，截至目前，全市共开展了8次“双随机、一公开”联合抽查，抽查市场主体24户，出动执法人员40人，必保完成年初目标。

（三十七）进一步科学监管市场完成情况。蛟河市各部门已通过国家企业信用信息公示系统（吉林）公示行政许可和行政处罚信息5241条。通过“吉林省双公示报送系统”公示行政许可和行政处罚信息5324条，通过 “吉林市双公示报送系统公示行政许可和行政处罚信息398条。截止目前共有692户企业、10750户个体工商户和390户农民专业合作社因未参加年报、未公示相关企业信息、公示企业信息隐瞒真实情况，弄虚作假和通过登记住所或者经营场所无法联系而被列入经营异常名录。

（三十八）加快推行“互联网+政务服务”，加强部门信息互联互通完成情况。蛟河市为加快推行“互联网+政务服务”，加强部门信息互通，参照吉林市模式，积极探索推进各综合窗口内部集成整合，梳理“一件事”，精简办事流程，“有形”窗口与“无形”窗口相结合，最终实现“只跑一次”。我市人社局大胆碎镣，对事项清单各个环节的去繁存简、反复推敲论证，实现基本医疗保险转诊转院申请及异地就医直接结算登记备案等16项业务手续化1为0，实现“互联网+”网上办理，切实减轻了群众办事负担。

（三十九）办事大厅窗口水平提升落实情况。强化窗口评比以点带面倡导服务态度和业务能力提升。把开展“一张笑脸相迎、一句祝福相送、一把椅子相让、一杯热茶相递”活动，对窗口的服务质量、服务水平、服务态度进行了综合评比，采用部门推荐和厅内评比相结合的方式建立评比机制，激励窗口工作人员爱岗敬业，把活动中表现突出的窗口人员，作为“蛟河之星”“文明服务标兵”“优秀窗口工作人员”的首推人选。采取集中和分散相结合的学习方式，通过干部作风大整顿活动，使窗口工作人员的业务能力得到了有效的增强，办事效率得到了有效的提高，服务质量得到了有效的提升。

（四十）统一监管各类办事大厅完成情况。按照“一个厅”要求，我市设1个政务大厅4个分厅。大厅严格执行首问负责制度、一次性告知制度、考勤制度、请假制度。政务大厅工作人员上班期间每天4次打卡，窗口人员请假必须有人员替岗。政务服务中心主任每天至少巡查1次，协调科每天至少巡查4次，并对发现的问题马上协调联系、马上整改、马上落实。审批性窗口岗位一律由正式在编人员担任、不合格窗口人员一律由派驻部门召回，将精干力量向窗口倾斜，持续提升窗口整体服务水平。

（四十一）加快推进“一窗受理、集成服务”改革完成情况。

我市组建了项目投资、商事登记、公安服务、新农合、社会事务、不动产登记、医保、社保、税务窗口9大综合窗口，积极探索推进各综合窗口内部集成整合。在项目投资综合窗口受理台设立审核专用章，对企业提交的资料统一审核，加盖审核专用章后扫描，其它部门视为原件管理，实现了提交一份资料，所有部门共享，从而打破“信息孤岛”，实现投资项目窗口信息互联互通。不动产综合窗口对不动产登记中心、房屋产权管理中心、税务三个部门的业务进行了优化整合，打破了各部门间各自为战的壁垒，群众办理房屋交易相关业务从多次排队变为排一次队。

（四十二）建设统一的政务咨询投诉举报平台完成情况。吉林软环境智能管理平台自2016年11月开始筹建，2017年5月11日正式启用，是集吉林省软环境微信平台、门户网站、电话投诉举报中心和信件投诉四位一体的智能监管系统。2018年蛟河市软办通过吉林软环境智能管理平台共受理投诉举报8件，其中非受理范围6件，已移交相关部门进行处理，涉及软环境建设方面2件已责成相关部门处理完毕。

（四十三）全力加强吉林政务服务网建设，加快将各类行政权力运行电子系统接入吉林政务服务网完成情况。蛟河市政务公开办积极推进网络并入工作，做好衔接。目前，蛟河市政务信息公开网，“全流程”审批平台，发改投资审批监管平台，市场监督管理局的“多证合一”信息采集系统等已经并入到吉林市政务服务网。

（四十四）改进和优化纳税服务完成情况。一是实现“一站式”税费通办。全面实行 “同城通办”，着力解决办税缴费多头跑、成本高等问题。实现纳税人和缴费人进一个办税服务厅或登录网上税务局，可以办理所有纳税缴费事项。通过税务网站、微信“企业财务人员群”“环保税交流群”等渠道，公开税费征收政策和税务机关服务措施，及时解决纳税人的政策申报疑问，提供交流的平台。二是优化办理企业税务注销程序，推进市场主体退出便利化。对未办理过涉税事宜的，办理过涉税事宜但未领取发票、无欠税（滞纳金）及罚款的，可免予到税务机关办理清税证明，直接向市场监管部门申请办理注销登记；对符合相关规定情形，且未处于税务检查状态、无欠税（滞纳金）及罚款、已缴销增值税专用发票及税控专用设备的纳税人，优化即时办结服务。三是简化发票代开提供资料。代开普通发票的，只提供身份证原件及复印件即可，代开专用发票的，只提供营业执照副本及身份证。纳税人依法享受备案类税收优惠政策，目前对企业所得税税收优惠资料一律改为纳税人留存备查。小微企业增值税、企业所得税等申报实行“以报代备”。四是完善最高开票限额管理。加强与相关部门数据共享比对，简化资料，简化发票管理流程。结合信用等级确定最高开票限额和数量，大力推行电子税务局网上申请业务，实现发票网络化运行。

（四十五）开展“放管服”改革“回头看”完成情况。为持续深化“放管服”改革，我市全力开展“放管服”回头看工作，针对发现的问题及时整改。现阶段蛟河市政务大厅各部门之间物理整合已基本完成，群众办事效率现已得到极大提高。网络平台由吉林市级组织实施，现在网络平台还没有上线运行，所以各部门之间信息无法互通，也做不到“一网通办”、“统一受理、集成服务”，所以群众网上办事依然不够畅通。针对问题，我市寻找运行机制不畅之处，协调相关部门积极改善办事流程，压缩办理时限。认真梳理相关联业务，并让各部门紧密配合，让部门之间多跑路、群众少跑腿，将综合窗口、部门间物理整合到极致，进一步方便企业、群众办事。充分借助电视、电台、网站、微信公众平台等媒体，开通12345热线“只跑一次”专席，开展“只跑一次”意见征集等活动听取群众意见。在政务服务网上对群众和企业的办事事项提供明确说明，并加强咨询服务力量，做到“一次性告知”，以方便群众在办理审批事项前就能全面了解办理手续、程序、所需材料和填报内容，提前做好准备，真正实现让群众和企业“只跑一次”。

（四十六）各部门主要负责人“双体验”工作完成情况。蛟河市党政主要负责人通过在窗口为群众代办或协办业务，以“用户体验”的视角，“只跑一次”改革落实情况进行自查检验。着力发现和解决痛点、堵点问题，成效明显。10月16日，蛟河市市长朱永忠实地体验了市政务服务大厅综合窗口设置及部门、人员、审批事项进驻情况，并在项目投资、不动产登记窗口对办事流程、办理时限、工作开展情况、存在的问题和困难等情况进行详细了解。同时，对政务服务大厅总咨询处、自助查询机、楼层导引图，便民微信公众号等便民服务举措和服务设施配备等情况进行了查看。通过体验市领导还对下一步工作提出新要求，各部门要继续深入推进“放管服”改革，按照群众和企业到政府办事“只跑一次”目标，进一步改进服务态度，提升服务水平，规范办事流程，简化办事程序，提高办事效率，真正实现企业和群众办事“只进一扇门”“只跑一次”的改革目标。

（四十七）各部门优化群众和企业办事流程（减事项、减环节、减材料、减时限、减费用、减证明）完成情况。2018年2月8日，蛟河市职转办下发了《关于调整修订2018年市本级行政许可事项清单的通知》，安排部署全市调整行政许可事项相关事宜。经过各部门认真梳理，与省、市及外五县沟通，经市编办行政审批制度改革科审核，审改办各成员单位审定， 3月30日以市政府办公室文件下发了《关于公布2018年蛟河市政府部门保留行政许可事项清单目录的通知》（蛟政办函〔2018〕15号），最终确定我市行政许可事项286项，及时在蛟河市政府网站对外公布。

二、存在问题

虽然我们在工作中取得了一些成绩，但与上级要求还存在一定差距，存在一些问题：

- （一）网络对接和数据共享不到位。在“只跑一次”改革中，由于办公硬件和软件的限制，蛟河市本级政务大厅、乡镇（街道）、村（社区）服务窗口、便民服务网点网络对接和数据共享不到位。 导致有些工作无法完全推进，如数据和网络不能共享，只能是物理整合，很多审批项目不能真正达到“只跑一次”。

- （二）基层执法力量薄弱，人员数量配备不足，特别是面临人员老化、业务知识更新不及时等现状，造成检查人员少与检查对象多、监管要求较高和执法水平偏低的矛盾仍突出。

- 三、下一步工作安排

（一）持续推进深化“放管服”改革，加大简政放权力度，全面实施市场准入负面清单制度，减少前置审批事项，推动直接放权给市场主体。

（二）切实提高“只跑一次”改革质量和效果，继续深化“互联网+政务服务”，推进政务服务“在线咨询、网上办理、证件快递送达”的“零上门机制”。

（三）加快制定《蛟河市政服务中心工作人员服务管理规范》、《蛟河市政务服务中心绩效奖励考核办法》，全面打造环境最优、流程最简、效率最高、群众获得感最强的标杆大厅。继续完善“统一受理、集成服务”，持续做好“一件事”事项、办事指南的梳理比对规范工作，进一步精简办事材料，压缩审批时限，深化再造综合审批流程，提升办事效率。

（四）加强推行电子化归档，实现产权档案电子化。全面推进政务服务向基层延伸。加快建立“乡镇（街道）、村（社区）前台综合受理，县级后台分类办理，乡镇（街道）、村（社区）统一窗口出件”的服务流程，切实提高群众满意度。

蛟河市人民政府推进职能转变协调小组办公室

2018年11月9日

蛟河市人民政府推进职能转变协调小组办公室    2018年11月9日印发